附件4

翁源县园、林、草地分等定级及基准地价工作技术服务费项目

绩效自评报告

部门名称：   翁源县自然资源局

填报人：      吕玲

联系电话：     0751-2832638

填报日期：     2024年7月9日

- 基本情况

- 项目概括。

根据《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2022 年度自然资源评价评估有关工作的通知》（粤自然资利用 〔2022〕1274 号）和《广东省园、林、草地分等定级工作实施方案》（粤自然资函〔2022〕476 号）要求，以第三次全国土地调查成果和2020年度国土变更调查数据为底图，辅以森林草原湿地调查监测数据，开展园、林、草地分等定级及基准地价工作。

- 项目绩效目标。

协助省厅完成全省园、林、草地分等工作，开展翁源县园、林、草地定级和基准地价工作，建立园、林、草地公示价格体系。

- 绩效自评工作组织情况

- 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过评价绩效目标实现程度和预算执行的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，确保项目支出预算绩效目标保质保量实现。

绩效评价的对象是翁源县园、林、草地分等定级及基准地价工作技术服务费项目支出。

绩效评价的范围主要包括项目支出绩效目标完成情况、预算资金执行情况等。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则。一是科学规范原则。严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，并依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出与产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系（附表说明）。具体评价指标采用《项目绩效自评指标评分表》，按指标及评价标准打分，对过程（20分）、产出（40分）、效益（40分）情况进行综合考核评价。

- 评价方法。采用目标效益分析法。

- 评价标准。依照项目实际情况、参考项目绩效自评指标评分表相应评分体系、结合项目绩效表的相关指标，对项目进行绩效评价。

- 绩效评价工作过程。

- 首先收集项目实际情况相关资料，对项目的全方位指标进行详细掌握；其次熟悉绩效评价评分体系，对照项目建库指标建立各指标的评价标准；最后根据实际情况进行项目绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论

- 根据相关评分体系和实际情况，自评综合得分为91.6分。

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

- 根据《广东省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于做好2022 年度自然资源评价评估有关工作的通知》（粤自然资利用 〔2022〕1274 号）和《广东省园、林、草地分等定级工作实施方案》（粤自然资函〔2022〕476 号）要求，以第三次全国土地调查成果和2020年度国土变更调查数据为底图，辅以森林草原湿地调查监测数据，开展园、林、草地分等定级及基准地价工作。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

根据项目进度情况，预算安排50万元，实际支出15万元，实际支出率为60%。

- 事项管理。

- 各级业务主管部门已按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，自评分数为8分。

- （三）产出分析

- 1、数量指标分析。完成书面成果1份，达到预期指标值。

- 2、时效指标分析。已按照文件要求提交成果，已按时完成项目工作。

- 成本指标分析。项目总投资未超过预算数50万元。

- （四）效益分析

- 1、社会效益分析。项目开展覆盖翁源县翁源县辖区内园、林、草地。协助省厅完成全省园、林、草地分等工作，开展翁源县园、林、草地定级和基准地价工作，建立园、林、草地公示价格体系。

- 2、满意度分析。报告满意度达100%，并通过省厅及市局审查。

- 主要绩效

- 我县组织开展了翁源县园地、林地和草地定级及其基准地价制订工作，形成了《翁源县园地、林地和草地基准地价成果》，成果已通过韶关市自然资源局组织的专家评审验收和县政府十六届第 41次常务会议审议。