附件4

翁源县第三次全国土地调查项目第二、三期技术服务费（第二次）项目

绩效自评报告

部门名称：   翁源县自然资源局

填报人：      吕玲

联系电话：     0751-2832638

填报日期：     2025年5月9日

- 基本情况

- 项目概括。

为加快推进我县第三次全国土地调查工作，保证土地调查工作顺利实施，全面查实查清土地资源为年度土地利用变更调查成果和林地变更调查成果垫底基础。

- 项目绩效目标。

保证翁源县第三次全国土地调查的工作按部就班进行，该项目已于2020年10月全面完成，开展第三次土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

- 绩效自评工作组织情况

- 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过评价绩效目标实现程度和预算执行的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，确保项目支出预算绩效目标保质保量实现。

绩效评价的对象是翁源县第三次全国土地调查项目第二、三期技术服务费（第二次）项目支出。

绩效评价的范围主要包括项目支出绩效目标完成情况、预算资金执行情况等。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则。一是科学规范原则。严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，并依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出与产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系（附表说明）。具体评价指标采用《项目绩效自评指标评分表》，按指标及评价标准打分，对过程（20分）、产出（40分）、效益（40分）情况进行综合考核评价。

- 评价方法。采用目标效益分析法。

- 评价标准。依照项目实际情况、参考项目绩效自评指标评分表相应评分体系、结合项目绩效表的相关指标，对项目进行绩效评价。

- 绩效评价工作过程。

- 首先收集项目实际情况相关资料，对项目的全方位指标进行详细掌握；其次熟悉绩效评价评分体系，对照项目建库指标建立各指标的评价标准；最后根据实际情况进行项目绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论

- 根据相关评分体系和实际情况，自评综合得分为100分。

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

- 县政府十五届第34次常务会议讨论并通过了《翁源县第三次全国土地调查工作方案》。会议指出，土地调查是国家法定的重要制度，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

根据项目进度情况，预算安排20万元，实际支出20万元，实际支出率为100%。

- 事项管理。

- 各级业务主管部门已按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，自评分数为8分。

- （三）产出分析

- 1、数量指标分析。

- 数据库更新率因年度变更原因，全县达98%，达到预期指标值。

- 2、质量指标分析。

- 共提交一式3份报告，经审查，达优。

- 时效指标分析。

- 该项目已于2021年11月30日全面完成。按预期时间完成。

- 成本指标分析。

- 根据市局下发的经费使用相关文件考核项目资金执行情况为100%。

- （四）效益分析

- 1、社会效益分析。

- 公众服务满意度未98%，达到预期值。

- 2、满意度分析。

- 受益对象满意度达98%。

- 主要绩效

- 我县“三调”工作统一时点更新复核整改工作全面完成，已通过国家级、省级检查并通过验收。