附件4

翁源县国土空间总体规划

（2020-2035年）项目

绩效自评报告

部门名称：   翁源县自然资源局

填报人：      吕玲

联系电话：   0751-2832638

填报日期：   2025.5.8

- 基本情况

- 项目概括。

- 2019年5月9日，中共中央、国务院发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(中发(2019)18号)(以下简称《若干意见》)提出，分级分类建立国土空间规划，明确各级国土空间总体规划编制重点，强化对专项规划的指导约束作用，在市县及以下编制详细规划。到2020年，基本完成市县以上各级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护一张图。2019年10月12日，广东省人民政府印发了《关于加快推进全省国土空间规划工作的通知》(粤府函(2019)353号)(以下简称《通知》)，要求全面编制市县级国土空间总体规划，并于2020年底前基本完成编制报批，乡镇国土空间规划与县级国土空间总体规划编制工作同步推进，并于2020年底前完成编制报批。

- 2019年11月14日，韶关市召开全面推进国土空间规划编制动员部署会议及业务培训会，明确要求加强组织领导，加大各节点工作统筹落实，确保2020年底前完成我市国土空间规划编制任务，形成全市国土空间开发保护一张蓝图和发展指南。

- 综上所述，翁源县应启动县、镇两级国土空间总体规划编制工作，提前谋划，充分对接广东省和韶关市国土空间规划工作，按时完成规划编制报批，发挥国土空间总体规划在引领翁源县未来发展的战略性、协调性和基础性作用。

- 项目绩效目标。

- 按照上级要求限时完成相关规划，并取得批复。依照合同文件按进度情况支付项目款项，预期总体目标为合同金额1150万。

- 绩效自评工作组织情况

- 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的，主要是通过评价绩效目标实现程度和预算执行的“双监控”，及时发现和纠正项目支出预算执行过程中存在的问题，确保项目支出预算绩效目标保质保量实现。

绩效评价的对象是翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）项目支出。

- 绩效评价的范围主要包括项目支出绩效目标完成情况、预算资金执行情况等。

- 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

- 绩效评价原则。一是科学规范原则。严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公开公正原则。坚持客观公正、标准统一、资料可靠，并依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出与产出绩效进行，评价结果清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

- 评价指标体系（附表说明）。具体评价指标采用《项目绩效自评指标评分表》，按指标及评价标准打分，对过程（20分）、产出（40分）、效益（40分）情况进行综合考核评价。

- 评价方法。采用目标效益分析法。

- 评价标准。依照项目实际情况、参考项目绩效自评指标评分表相应评分体系、结合项目绩效表的相关指标，对项目进行绩效评价。

- 绩效评价工作过程。

- 首先收集项目实际情况相关资料，对项目的全方位指标进行详细掌握；其次熟悉绩效评价评分体系，对照项目建库指标建立各指标的评价标准；最后根据实际情况进行项目绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论

- 根据相关评分体系和实际情况，自评综合得分为100分。

四、绩效情况分析

- （一）决策分析

- 根据中共中央 国务院印发的《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》、《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕87号）等文件要求，做好规划编制基础工作、开展双评价工作、开展重大问题研究、科学划定三条控制线，编制县域两级总体规划，对县域国土空间开发保护作出总体安排和综合部署，为指导城乡各类开发建设活动、开展国土空间资源保护利用与修复、制订空间发展政策和实施国土空间规划管理提供空间蓝图。

- （二）过程分析

- 1、资金管理。

根据项目进度情况，预算安排90万元，实际支出90万元，实际支出率为100%。

- 事项管理。

- 各级业务主管部门已按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，自评分数为8分。

- （三）产出分析

- 1、数量指标分析。

- 计划完成翁源县国土空间总体规划（2020-2035年），已于2023年11月取得批复。自评分数为13分。

- 2、质量指标分析。

- 要求翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）成果通过率100%，已于2023年11月取得批复。自评分数为14分。

- 时效指标分析。

- 在上级要求时限内完成翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）规划编制及报批相关工作，已于2023年11月取得批复。自评分数为13分。

- （四）效益分析

- 1、社会效益分析

- 翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）项目覆盖县镇两级的总体规划，支撑县域高质量发展。优化县域产业布局，为广东翁源经济开发区等产业平台提供空间支撑，更好承接国内外特别是珠三角地区产业有序转移。

- 根据评价资金实际情况，阐述其带来的经济、社会、生态效益和可持续发展等情况。

- 主要绩效

- 翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）成果通过率100%，已于2023年11月取得批复。根据相关评分体系和实际情况，自评综合得分为100分。

- 存在问题

- 项目支付额度不满足进度要求。

- 下一步工作计划

- 资金方面后期持续跟进项目支付情况，规划方面，充分利用已有规划，围绕高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务，支撑翁源县建设成为韶关市融湾创新发展魅力之地、知名人文生态休闲旅游胜地、宜业宜居幸福之城。