## 东森
中央、省级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2025年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）
项目主管部门（公章）: | 翁源县工业和信息化局
填报人姓名： | 张丽莎
联系电话： | 2815863
填报日期： | 2026-09-20
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关东森合成材料有限公司成立于2015年，位于翁源县翁城镇华彩化工涂料城，占地面积约81亩，专业从事低游离高固含新型固化剂、新型环保合成树脂、新型表面装饰材料、水性涂料、高性能合成树脂、聚酯型类、丙烯酸脂等新型高分子合成材料的生产、销售，属其他有限责任公司。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 我司实施“高分子合成材料生产线升级技术改造项目”，引进立式分散机、卧式不锈钢储罐、釜式搅拌罐等一批先进设备，优化技术和生产工艺，提升生产效率，提升产品品质。项目实施后，从整体上优化高分子合成材料生产线，促进原料反应，提高企业竞争力，促进企业可持续性发展，具有良好的社会经济效益。 基于企业发展需求，实施技术改造项目，逐步确定工艺及相关设备采购，实施生产线优化升级，项目完成后达到产业化标准，促进企业提质增效。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本项目自评总分为95分，等级为优。 项目完成备案审批，手续合规；项目设备采购发票、合同、付款、转固记账凭证等资料齐全且合规；项目已通过会计师事务所审计，出具了专项审计报告；项目完成总投资4343.93万元（付款含税），其中完成固定资产投资4343.93万元，项目实际完成固定资产达备案计划固定资产投资金额4000万元的108.60%，符合项目完工评价要求。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 本项目2023年12月完工，项目引进智能自动化程度高的设备设施，大大提升企业自身装备技术水平，提高企业竞争力，促进企业可持续性发展；项目实施后，优化搅拌、分散及反应等生产工艺，促进原料反应，提升原料利用率，提升生产效率，提升产品品质，促进企业经济效益增长。截至目前，项目财政资金452万元已全部到位，全部用于企业发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 金悦诚
中央、省级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2025年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）
项目主管部门（公章）: | 翁源县工业和信息化局
填报人姓名： | 杜文斌
联系电话： | 13192871768
填报日期： | 2025-08-29
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 广东金悦诚蓄电池有限公司，位于广东韶关翁源翁城经济开发区。拥有国内一流的蓄电池专家、研发团队、技术工人以及营销队伍，拥有员工900余人，研发团队100余人，成立了现代化蓄电池工程研究中心。为适应和满足市场需求，金悦诚不断地改进产品结构，提高产品性能，进行产品创新、工艺创新，公司每年投入营业收入的3%以上，作为项目研究开发经费，从国内外高端企业引进环保设备、自动除尘净化系统等先进的生产技术和装备，在新产品、新技术的探索方面做了不懈的努力，以此来不断提高产品的质量和可靠性。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 本项目在原有的生产线技术基础上进行技术改造，通过引进新型自动化生产设备，主要设备有电池化成充电放电机、固化室、料斗干燥机、自动吸料机、片刀粉碎机、自动包装机等，优化了原有的生产工艺。项目完成后提高企业生产效率，有效控制酸雾排放，改善车间环境，。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评等级优，评估96分。 预期效果，包括经济效益（营业收入、利润）、社会效益等方面，实际实施情况均已经达到。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 项目获得省补助资金121万元，公司严格按照政策文件要求专款专用，已用于购置企业生产所需的设备，促进了企业的发展。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无

## 德丽雅
中央、省级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2025年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）
项目主管部门（公章）: | 翁源县工业和信息化局
填报人姓名： | 胡露
联系电话： | 18688457704
填报日期： | 2026-09-18
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 广东德丽雅新材料有限公司（统一社会信用代码：91440229090162467Y）成立于2014年 1月14日，注册资本1800万元人民币（实缴1800万元），注册地址位于广东省韶关市翁源县翁城镇华彩化工涂料城B-15-2地块，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人江建东，营业期限自2014年1月14日起长期。 公司系集研发、生产、销售和施工为一体的专业化涂料企业，主要生产防腐涂料、艺术涂料、墙面涂料和地坪漆等产品，并承接各类涂料工程的施工；经营范围涵盖涂料油漆、装饰材料、防水材料的生产与销售，涂料添加剂，涂料油漆技术研究，内外墙及地面涂料装饰设计，国内贸易等。公司已认定为高新技术企业、专精特新中小企业，通过ISO9001质量管理体系认证及环境标志产品认证，设有水性防腐涂料工程技术研究中心。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | （1）目实施主要内容 1.项目概况 本项目在现有厂区内实施，利用现有厂房及公用工程设施，通过引进分散机、不锈钢分散缸、 自动包装机等先进生产设备及其他配套设备对现有环保涂料生产线进行升级改造。 2.设备购置与更新 引进高速分散机、不锈钢分散缸、自动包装机等先进生产设备及配套设备（含计量配料、物料输送、自动控制等系统），淘汰原有老旧低效设备，提升生产装备自动化水平。 3.生产线工艺改造 对现有生产线实施适应性升级改造，优化配料、分散、调漆、过滤、灌装、包装等生产工序布局，完善自动化计量与控制环节，实现涂料生产连续化、自动化、清洁化。 4.实施效果 技术改造完成后，预计可达到良好的经济效益和社会效益。预计新增销售收入950万元，新增利润90万元，新增税金80万元。 （2）实施程序 本项目按照“前期准备、设备采购、施工安装、调试投产、验收评价”五个阶段组织实施，总建设周期约【36】个月，具体进度安排如下： 1. 项目前期第1-2个月：开展设备选型论证与技术交流，取得备案证明。 2.设备采购第3-24个月：按程序完成分散机、不锈钢分散缸、自动包装机等设备及配套设备采购，签订采购合同，落实到货计划。 3.设备安装第25-30个月：组织设备到货验收、就位安装，完成管线及电气系统连接 。 4.设备调试与试生产第30-34个月： 开展单机调试、联动调试、空负荷试运行及带料试生产；优化工艺参数，完成操作人员培训。 5.竣工验收与投产第35-36个月：组织竣工验收，正式投产，开展达产评估与项目绩效评价。 （3）组织保障 成立项目工作领导小组，明确项目负责人及各环节责任分工，严格执行设备采购、安全生产、环境保护等管理制度，加强进度、质量、资金管控，确保项目按期建成投产并达到预期效果。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本项目从：项目单位发展能力、项目建设投资情况、设备先进性、项目完工情况、项目贡献与效益项目综合自评得分【90】分，自评等级为【优秀】。佐证材料可参考项目申请报告。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 1.资金到位情况：本项目获得获得省级财政资金额度56万元，已全部到位。 2.资金支出情况：全部已经用于购置设备和企业生产用的原材料。 3.资金管理情况：项目资金实行专款专用、专账核算，严格执行财务管理制度，支出凭证齐全、账票证一致，未发生挤占、截留、挪用资金情况
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 暂无问题。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。

## 云门
中央、省级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 2025年广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）
项目主管部门（公章）: | 翁源县工业和信息化局
填报人姓名： | 王玲
联系电话： | 13414255742
填报日期： | 2026-09-20
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 韶关翁源云门家具制造有限公司成立于2007年03月09日，系港资独资企业，注册资本1300万美元，坐落于翁源县官渡经济开发区。公司主营高档仿古灯饰、五金家具的研发制造及五金电镀加工，产品主要出口欧美。系国家高新技术企业、广东省专精特新中小企业，占地 400 亩，总建筑面积 100759. 1m2 ，是目前华南地区主要灯具生产厂家之一，公司主要以生产灯饰、家具、五金工艺装饰品及五金电镀为主营业务。 公司自成立以来，以“满足顾客要求，务求精益求精”为质量方针，努力创造优质的产品，并不断持续改善，追求更好的质量以满足顾客的需要。工厂现有各种先进的生产设备：机器人、数控车床、激光切管机、超声波清洗机、除湿打磨机等，实现了从原料、成型到包装一条龙生产。工厂组织机构完善，设有行政部、品质部、市场部、生产部、货仓等部门，各种专业化管理人才齐全，员工素质高意识强。公司建立了完善的质量管理体系，目前已通过了ISO9001体系认证，并按ISO9001:2005标准运行，为工厂的持续发展提供了有力保障。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | （1）目实施主要内容 引进的自动研磨抛光机也是一种电动工具，通过高频率的震动，使产品与研磨石或钢珠等研磨材料，研磨剂等密切均匀附着力，呈螺旋涡流状滚动，以研磨切削抛光产品表面，尤其是那些异变形或外形复杂，孔内死角之产品使用震动抛光机研磨均能得到优良的品质改善，从而提高生产效率，替代人工抛光。年产值预计增加6000万元。 （2）实施程序 项目按照“前期准备、设备采购、施工安装、调试投产、验收评价”五个阶段组织实施，建设周期约【32】个月，具体进度安排如下： 1. 项目前期第1-2个月：设备选型论证，申请技改备案。 2.设备采购第3-24个月：按程序引进自动研磨抛光机等设备及配套设备采购，签订采购合同，落实到货计划。 3.设备安装第25-30个月：组织设备到货验收、就位安装，完成管线及电气系统连接 。 4.设备调试与试生产第30-31个月： 开展单机调试及带料试生产。 5.竣工验收与投产第32个月：组织竣工验收，正式投产，开展项目绩效评价。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 本项目从：项目单位发展能力、项目建设投资情况、设备先进性、项目完工情况、项目贡献与效益项目综合自评得分100分，自评等级为优秀。佐证材料可参考项目申请报告。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 1.资金到位情况：本项目获得获得省级财政资金额度322万元，已全部到位。 2.资金支出情况：全部已经用于购置设备和企业生产用的原材料。 3.资金管理情况：项目资金实行专款专用、专账核算，严格执行财务管理制度，支出凭证齐全、未发生挤占、截留、挪用资金情况。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 暂无问题。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。

## 小微
中央、省级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 广东省翁源县小微企业绿色创业园基础设施建设项目B区（一）
项目主管部门（公章）: | 翁源县工业和信息化局
填报人姓名： | 张辉
联系电话： | 2815829
填报日期： | 2026-09-21
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 翁源县龙腾城市建设投资经营有限公司成立于2006年03月24日，是翁源县属国有企业，承担市政基础设施建设、国有资产运营、土地储备及水电开发等职能。该公司作为县级城投平台，主要负责污水管网工程、污水处理厂等市政项目的招投标与建设，同时运营黄竹坪水电站等城市公共服务设施。在企业改革方面，公司通过架构整合与资产管理优化，强化市政基建核心业务，并参与地方政府专项债券资金管理。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 小微项目B区（一）建设内容:规划用地面积37113.33平方米，项目总建筑面积58210.05平方米，计容面积59110.05平方米，容积率1.59，建筑基底面积12264.49平方米，建筑密度33.05%，绿地率15.09%，机动车停车位122辆，主要建设丙类多层厂房、商务大厦、职工宿舍、附属用房、门楼等，内容为：基坑支护、建筑工程、安装工程、市政工程、设备采购安装等。截止2026年3月18日已完工，已有部分企业入驻装修。
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 项目自评等级优，评估96分。 在磷肥厂地块片区规划布局对居住和公共设施等环境基本无干扰和污染的一类工业项目（M1），形成小型工业产业园（效果图见附件）。坚持循环经济发展理念，引入科技型、环保型、劳动密集型产业。将重点吸引翁源县传统工艺、有机食品加工、玩具加工、服装皮具制作、电子科技、灯饰材料、电商物流等中小微企业。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 在保持我县三大主体功能区规划中的县城作为人文商贸融合发展区重点发展第三产业大方向不变的前提下，立足实际、因地制宜，盘活低效闲置用地，适当布局发展对居住和公共环境基本无干扰、无污染和安全隐患的优质工业项目，提升县城承载产业发展和就业创业能力，推动县城经济、社会、环境三大效益协调发展。2025年，项目到位资金5000万元，已全部支付。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 无
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无