翁源县关于加快构建现代公共文化服务

体系的实施方案

为贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（粤办发〔2015〕17号）和《韶关市贯彻广东省〈关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见〉工作方案》（韶府办〔2016〕10号），结合我县实际，提出以下实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委全会精神，牢牢把握社会主义先进文化前进方向，坚持以人民为中心的工作导向，坚持改革创新、协调发展、提质增效，按照公益性、基本性、均等性、便利性、渐进性的要求，依循“全覆盖、保基本、促完善、可持续”的基本思路，充分挖掘我县历史文化底蕴，充分发挥文化功能，全面开创我县文化建设新局面。

二、总体目标

以完善综合文化设施为抓手，实现综合文化设施的网络全覆盖；以标准化建设为抓手，实现服务供给的全覆盖；以加强管理为抓手，实现管理运行机制的科学化；以队伍建设为抓手，实现参与文化活动的全民化；以数字平台为抓手，实现文化传播的全覆盖。到2023年，基本建立覆盖城乡、便捷高效、惠普均等、群众满意的现代公共文化综合服务体系，全县每万人拥有室内公共文化设施面积1200平方米以上，城市建成“十分钟文化圈”、农村建成“十里文化圈”。

三、重点任务

（一）完善公共综合文化设施。

目前,县城区已建有图书馆、文化馆、博物馆、青少年宫（活动中心）和文体广场等公共文化设施。到2023年，图书馆达到国家二级馆以上标准、文化馆达到国家一级馆以上标准、博物馆达到国家三级馆以上标准。图书馆设立盲人、残障人士借阅室，为盲人及残障人士提供图书借阅以及上网服务，为视障人士配置盲文书籍或有声读物。

乡镇（街道）：建有集文化娱乐、书报刊借阅、电子信息阅览、广播影视、宣传教育、科普培训、体育健身和青少年校外活动于一体的综合文化站，建筑面积不少于800平方米,中心镇综合文化站建筑面积不少于1500平方米。中心镇要建有3000平方米以上的全民健身广场。到2020年，全县所有镇（街道）综合文化站达到省二级站以上标准。

行政村（社区）：按照“五个有”标准，即有一个不少于200平方米的综合文化活动室、有一个农家书屋或社区书屋、有一个不少于500平方米的文体广场、有一个文化信息共享工程服务网点或电子阅览室、有一个宣传橱窗或阅报栏，同时要配置必要的文化娱乐活动和体育健身器材，建设农村文化设施。力争到2023年，全县所有行政村（社区）达到“五个有”标准，农村文化室建设逐步向自然村延伸，广播电视全面实现户户通，基本建成综合文化服务中心。

（二）丰富群众文化生活。

引导群众在文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，培养全民热爱文化艺术、参与文化活动的高雅志趣。继续加大投入办好全县群众性“山茶花杯”采茶戏大赛、结合国家要求戏剧进校园活动工程的“小山茶花杯”采茶戏大赛、省级非遗“翁源客家山歌”大赛、农民歌手大赛、广场舞大赛、“水墨桃花”摄影大赛、青少年书画大赛，围绕国家重大纪念日、传统节日、民俗节庆、文化主题日等组织开展“我们的节日”系列民俗文化传承活动，打造1-2个影响较大的文化活动品牌。开展全民阅读活动，推动全民阅读进家庭、进社区、进校园、进农村、进企业、进机关、进军营。开展“图书馆宣传周”、“4·23世界读书日”等活动。

完善公共文化配送体系，把优秀文化产品送到基层、送到群众中。开展艺术惠民巡演，送书、送戏到农村、社区、学校、企业，开展全民艺术普及培训及阅读欣赏等。推动、引导各镇村群众自办文化活动，选择有特色、效果好的镇村自办文化活动品牌进行重点扶持。推进广播电视生活服务类涉农节目、栏目制作和文化作品创作。

积极对接建设流动文化设施。积极对接上级部门，做好广东流动图书馆、流动博物馆、流动演出服务网、岭南流动书香车等的建设。逐步设立图书借阅、数字文化服务终端等自助设施，深入基层开展图书借阅、培训辅导、巡演巡展、电影放映等流动服务。

（三）提升文化设施服务效能。

努力提高图书馆、文化馆（站、室）、博物馆、非物质文化遗产传习所等公共场馆免费开放效能。建立健全公示制度，公开服务时间、内容和程序，在窗口接待、场所引导、资料提供以及内容讲解等方面加大投入，建立一支高素质的文化志愿者服务队伍，创造良好的服务环境。推动公共文化场馆完善服务项目，提供图书借阅、陈列展览、文艺演出、群众娱乐、教育培训等基本服务。公共图书馆每周开放时间不少于56小时，文化馆（站）、博物馆等每周开放时间不少于42小时。

（四）推进场馆整合联动。

推进基层公共文化服务城乡联动。推进图书馆、文化馆总分馆制建设，建立以县馆为总馆，乡镇（街道）综合文化站为分馆，行政村（社区）综合文化室为服务点的总分馆体系，建立运行机制，加强集约管理。推进城乡“结对子、种文化”，加强城市对农村文化建设的帮扶，形成常态化工作机制。

推进基层公共文化服务区域联动。根据翁源已有文化资源特点，推动全县文化资源共享。建立区域性公共文化服务圈，重点建设各县区、镇（场）公共文化服务圈，提升公共文化服务一体化水平。

（五）丰富公共文化产品。

开展文化进校园、进社区、进企业，送戏、送书、送电影下乡入企等活动。继续组织实施有线广播电视户户通工程、数字图书馆、数字文化馆推广工程、文化信息资源共享、公共电子阅览室建设计划、农村电影放映、农家书屋等文化惠民工程。扶持公共数字文化资源建设，提高数字文化产品和服务供给能力。实现全县人均公共藏书1.2册以上，行政村每月放映1场电影。鼓励广大文艺工作者深入生活、扎根人民，创作生产更多更好的公共文化产品。培育和扶持民间创作力量， 每年开展一次翁源县群众文艺作品评选，重点对深入翁源本土生活，扎根翁源基层百姓，反映翁源本土文化的文艺作品创作者进行扶持奖励。大力支持和鼓励翁源县广播电视台创作播出优秀公益广告，弘扬翁源新风尚、传播翁源正能量，同时增加文化方面的新闻和专题播出量，开办文化类广播电视节目专栏。目前，文化馆、图书馆、博物馆全部建有网站，实现免费无线网络全覆盖。

（六）传承优秀传统文化。

加强历史和传统文化资源的传承利用。统筹农村环境保护、美丽乡村建设、文化遗产保护等工作，加强历史文化名城的保护。

推进历史文化、传统文化传承教育工作，继续开展翁源客家山歌、翁城猫头狮、鹤蚌舞等非物质文化遗产进校园活动，稳步推进翁源山歌、翁城猫头狮、鹤蚌舞传承基地各项设施建设和传承工作，继续完善好烈士林园客家山歌、鹤蚌舞传承基地各项设施和传承活动计划，推动传承活动正常有序开展。

打造翁源文化品牌。组织非遗传承人走进校园对学生进行传、唱、带。每年春节举办一届全县民间艺术游演并评比、一届全县“翁源山歌”大赛，以此给予奖励和扶持，并对非遗代表性传承人进行表彰、奖励。

（七）推进文化志愿服务。

成立县镇两级文化志愿者服务队，设立文化志愿者工作办公室，统筹协调、指导管理辖区文化志愿者服务工作，保障基层文化志愿服务活动开展。以公共文化机构为依托，设立文化志愿者服务基地，建立文化志愿者注册招募、培训辅导、服务记录、管理评价和激励机制，规范文化志愿者管理，提升志愿服务水平。发挥离退休老同志、社会文化从业人员、文艺爱好者作用，壮大队伍规模。到2023年，实现每万人拥有8名文化志愿者的目标。

- 完善购买文化服务。

落实《广东省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知》（粤府办〔2014〕33号），鼓励以政府向社会力量购买服务方式，提供公共文化规划和政策研究、宣传服务、公共文化基础设施管理与维护服务、群众性文化活动组织与实施、公共文化资讯收集与统计分析、公益文艺演出、公益性艺术品创作、优秀传统文化与非物质文化遗产保护及传承传播、群众文化普及推广等工作，逐步拓展政府购买公共文化服务的领域和范围。根据韶关指导性目录研究制定符合翁源本地特点具体购买目录，明确购买主体和承接主体资质条件。到2023年，基本建立政府向社会力量购买公共文化服务体系。

- 加大改革力度。

进一步落实公共文化单位法人自主权，减少具体事务干预，实行依法管理、民主管理，推进政事分开。探索公共图书馆、博物馆、文化馆等理事会管理制度，吸纳有关方面代表、专业人士、各界群众参与管理。完善公共文化单位年度报告和信息披露、公众监督等基本制度，加强规范管理。到2023年，全县较大规模的文化事业单位基本建立法人治理机制。

- 建立评价机制。

完善我县公共文化服务评价指标，将其作为评价党委、政府领导班子和领导干部政绩的重要内容。建立公共文化机构绩效考评制度，加强对重大文化项目资金使用、实施效果、服务效能等方面的监督和评估。建立公共文化服务第三方评价机制，增强公共文化服务评价的客观性和科学性。

- 实施人才工程。

研究制定我县加强文化人才队伍建设的措施，实施高层次文化人才引进工程、文化党政干部能力建设培训工程、基层文化人才培养工程、文化艺术专业技术人才知识更新工程、非物质文化遗产保护管理和专业人才培养工程、优秀青年文化艺术人才支持工程等，推动各类文化人才队伍协调发展，为建设文化名城提供有力人才支撑。完善人才培养开发、评价发现、选拔任用、流动配置、激励保障机制，深化职称聘任工作改革，为优秀人才脱颖而出、施展才干创造有利制度环境，初步形成“高端专业人才领军、基层文化干部统筹、群众文化队伍支撑”的格局。

四、实施步骤

构建惠普型公共文化服务体系，保障人民基本文化权益，分以下三个阶段和步骤实施：

- 第一阶段：完成文化馆、图书馆总分馆制建设（2019-2020年）。

2020年底前，完成文化馆、图书馆总分馆制建设，图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化站、行政村（社区）文化室设施全部达标；组建公共文化服务体系建设协调组，研究制定现代公共文化服务体系建设评价办法和措施。制定基层综合性文化实施建设标准，加大建设力度。基层综合性文化站主要采取盘活存量、调整置换、集中利用等方式进行建设，不搞大拆大建，凡现有设施能够满足基本公共文化需求的，一律不再进行扩建和新建。乡镇（街道）综合性文化设施重在完善和补缺。村（社区）综合性文化服务点主要依托村（社区）党组织活动场所、城乡社区综合服务设施、文化活动室、闲置中小学校、新建住宅小区公共服务配套设施以及其他城乡综合公共服务设施，在明确产权归属、保证服务接续的基础上进行集合建设，并配备相应器材设备。

- 第二阶段：固强补弱、全面提升（2020-2022年）。

到2022年，建立起完善的公共文化设施体系，县图书馆、文化馆达到国家二级馆以上标准；所有乡镇（街道）综合文化站达到国家二级站以上标准；全县广播电视全面实现户户通；建立起有力的公共文化保障体系，财政投入不断增加，社会力量参与积极，逐步形成政府主导、社会参与的格局，满足公共文化服务体系建设的需要。

- 第三阶段：巩固成果、实现目标（2022-2023年）。

到2023年，建成设施齐全、分布均衡、产品丰富、服务优质、保障充分的公共文化服务体系，乡镇（街道）综合性文化站全部建成并达标，全县形成城市建成“十分钟文化圈”、农村建成“十里文化圈”的生动格局。

五、保障措施

（一）加强组织领导。

建立由宣传、文广旅体、编办、发改、工信、教育、民宗、民政、财政、人社、市场监管、广电台、总工会、团县委、妇联、残联等参加的公共文化服务体系建设协调机制，统筹推进我县现代公共文化服务体系建设。

（二）推进达标建设。

按照国家、省制定的标准和要求，大力推进文化设施达标建设，各级必须在规定的时限内完成达标建设任务。县城重点加快推进图书馆、文化馆、博物馆建设，如期建成并达标；农村文化设施达标建设要充分利用闲置校舍、祠堂宗庙及其他资源，共建共享，促进达标。

（三）落实经费投入。

落实“两个1%”（即：各级财政文化事业经费占财政总支出的比重达到1%以上、城市住房开发投资中提取不低于1%的经费用于社区公共文化设施建设），不断加大投入，支持建设公共文化设施和实施文化惠民工程。各级财政要按照制定的标准提供基本公共文化服务项目所需资金，保障公共文化服务体系建设和运行。

（四）加强队伍建设。

严格执行人员编制标准，确保公共文化事业正常运作和发展。落实乡镇（街道）综合文化站编制配备1-2名的标准。加强基层公共文化服务队伍培训，到2021年，全县文化骨干轮训一遍。

附件

翁源县基本公共文化服务实施标准

（2019-2023年）

一、服务内容与项目

| 内容 | 标 准 |
| --- | --- |
| 场馆 建设 | 1．到2023年，全县每万人室内公共文化设施面积不少于1200平方米，服务半径不低于城市“十分钟文化圈”、农村“十里文化圈”。 |
|  | 2.县按照建设标准建立图书馆、文化馆、博物馆、文化广场等，设立广播电视播出机构和发射（监测）台。 |
|  | 3.乡镇（街道）按照建设标准建立综合文化站、文体广场（全民健身广场）等。 |
|  | 4.按照建设标准在村(社区)（村指行政村，下同）建立综合文化服务中心、文体广场（全民健身广场）等。 |
|  | 5.为公共文化场馆免费开放配置必要的器材设备和文化资源。 |
| 辅助 设施 | 6.根据基层实际，利用图书借阅、文艺演出、电影放映等服务的流动文化车，开展流动文化服务。 |
|  | 7.公共文化场馆为残障人士配置无障碍设施，有条件的配备安全检查设备。 |
|  | 8.设立公共文化服务自助设施设备。 |
| 场馆 开放 | 9.图书馆、文化馆（站、室）、博物馆（非文物建筑及遗址类）等公共文化设施免费开放，基本服务项目健全。公共文化设施免费开放实行错时开放，错时开放时间不少于总开放时间的三分之一。 |
|  | 10.未成年人、老年人、现役军人、残疾人和低收入人群参观文物建筑及遗址类博物馆实行门票减免，文化遗产日免费参观。 |
| 图书 报刊 | 11.图书馆，镇（街道）、村（社区）图书室配备图书、报刊和电子书刊，并免费提供借阅服务。 |
|  | 12.人均公共藏书不少于1.2册。每个村（社区）综合文化服务中心（含农家书屋）藏书量不少于1200种、1500册。 |
|  | 13.图书馆、镇（街道）综合文化站（室）藏书年新增不少于人均0.03册。每个村（社区）综合文化服务中心（含农家书屋）藏书年新增不少于60种、100册。 |
|  | 14.图书馆为视障人士配置盲文书籍或有声读物，图书室采取其他方式为视障人士提供阅读服务。 |
|  | 15.每年举办的全民阅读活动不少于1次，每次持续时间不少于2天。 |
|  | 16.在城镇主要街道、公共场所、居民小区等人流密集地点设置阅报栏或电子阅报屏，提供时政、“三农”、科普、文化、生活等方面的信息服务。每个村（社区）设置阅报栏或电子阅报屏不少于1处，每天更新报刊不少于2份。 |
| 广播 电视 | 17.为全民提供突发事件应急广播服务。 |
|  | 18.通过直播卫星提供不少于17套广播节目，通过无线模拟提供不少于6套广播节目，通过数字音频提供不少于15套广播节目。 |
|  | 19.通过直播卫星提供25套电视节目，通过地面数字电视提供不少于17套电视节目，未完成无线数字化转换的地区，提供不少于5套电视节目。 |
| 电影 | 20.为农村群众提供电影放映服务，每个村每年不少于12场，其中每年国产新片(院线上映不超过2年)比例不少于1/3。 |
|  | 21.为中小学生每学期提供2部爱国主义教育影片。 |
| 文艺 演出 | 22.每年为农村乡镇居民提供不少于5场文艺演出,其中地方戏曲不少于1场。 |
| 文体 活动 | 23.城乡居民依托村(社区)综合文化服务中心、文体广场、公园、健身路径等公共设施就近方便参加各类文体活动。每年每个村（社区）举办文体活动不少于2次。 |
| 文艺 培训 | 24.提供基础性的文化艺术知识普及培训服25.务，26.培养居民健康的文艺爱好。每年文化馆提供5个、镇（街道）文化站提供3个、村（社区）综合文化服27.务中心提供1个以上类别艺术培训。 |
| 陈列 展览 | 25.博物馆常年设有1项以上的基本陈列，每年举办专题陈列展览不少于2次。 |
| 免费 上网 | 26.图书馆、文化馆（站、室）建立公共电子阅览室并配置一定数量的上网设备和数字文化资源，免费提供上网服务。 |
|  | 27、图书馆、博物馆、文化馆内提供免费无线上网服务。 |
| 人员 配置 | 28.县级文化机构按照职能和人力资源社会保障、编办等部门核准的编制数配齐工作人员。 |
|  | 29.镇（街道）综合文化站每站配备有编制人员1至2人，规模较大的乡镇（街道）适当增加。从业人员应具备公共文化体育服务的知识技能。村(社区)综合文化服务中心设有由政府购买的公益文化岗位。 |
| 业务 培训 | 30.县级文化机构从业人员每年参加脱产培训时间不少于15天，镇(街道)和村(社区)文化专兼职人员每年参加集中培训时间不少于5天。 |

二、标准实施

（一）本标准是根据市实施标准制定的县级标准。

（二）本标准从2019年起开始实施，在2023年前基本达到标准。各相关单位根据职能职责和任务分工，制定具体实施方案。

（三）按照标准科学测算所需经费，将基本公共文化服务保障资金纳入财政预算，落实保障全县常住人口享有基本公共文化服务所需资金。

（四）建立动态监测机制和绩效评价机制，加强督促检查，总结推广经验。