## Sheet1
附件2-3
财政资金绩效自评基础信息表
填报单位名称：翁源县社会保险基金管理中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
基本情况 | 项目名称 | 翁源县社会保险服务中心设施完善、设备购置 | 评价年度 | 2019 | 评价金额 | 159
| 联系人 | 刘怡 | 联系电话 | 0751-2816311 | 联系邮箱 | sgwysb@126.com
| 实施文件依据 | 关于下达2019年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金的通知(粤财社[2018]282号 )
资金情况 | 预算计划安排 | 159万元
| 实际分配下达 | 省本级 |  | 转移支付至市县 | 159
| 分年度明细 | 年度 | 预算计划安排 | 实际安排额度 | 资金下达文件及文号
|  | 2019年 | 159 | 159 | 韶财社[2019]19号
| 资金分配方法或原则 | 因素法 口 项目制 √ 其他 口
1、社会保障工作属于政府公共服务，社会保险机构又是面向老百姓的窗口单位，承担着把社会保险制度和政策转化为公共产品提供给社会公众的重要任务，更需要加强标准化建设。通过加快推进标准化建设，不断改善服务水平和质量，提升服务绩效和公信力，努力避免“经验型操作”，杜绝随意性，也使老百姓有规可循。 2、随着社会保险覆盖面迅速扩大，越来越多的参保对象，经办管理服务工作量急剧增加，但是由于人员编制控制，社会保险经办机构人员不可能大幅增加。在这种情况下，需要采用现代化手段，减轻行政负担。 3、标准化建设的社会保险服务中心将极大地促进社会保险实现信息化管理，为参保群众提供更加周到、便捷的服务。
| 实际支出金额 | 省本级 |  | 转移支付至市县 | 159
| 实际明细支出 | 年度 | 省本级支出 | 省本级支出（其中：部门预算支出） | 转移支付市县支出 | 159
|  | 2019年 | 159 | 159 | 159
| 按方向划分 | 资金使用方向 | 安排年度 | 实际下达额度 | 实际支出金额
|  | 服务中心设施完善、设备购置 | 2019 | 159 | 159
绩效目标 | 绩效目标情况 | 预算总体目标 | 经办机构标准化、便民设施齐全、服务流程清晰、窗口氛围和谐、经办服务温馨 |  | 是否如期实现预期总体目标 | 是
|  | 预期阶段性目标 | 目标1： | 全面完成大楼土建及土方回填、地面硬化工程、及维修工程 | 实际完成情况 | 目标1： | 大楼土建、土方回填及地面硬化全部完成并达标投入使用。
|  |  | 目标2： | 全方位完成大楼配电工程 |  | 目标2： | 服务中心电力设施完备。
|  |  | 目标3： | 完成办公楼信息化建设 |  | 目标3： | 办公大楼服务窗口排队叫号系统、会议室信息系统、培训室信息系统及椅凳、办公网络建设、监控系统、LED显示屏幕、机房设备系统全面建设完成并已投入使用。
| 绩效指标情况 | 产出指标 | 绩效指标 | 指标名称 | 指标内容和口径 | 评价年度预期值 | 评价年度实现值
|  |  | 数量指标 | 新增服务人次 | 对比2018年新增服务人次 | 计划新增88000人次 | 2019年服务中心投入使用后新增服务人次约88950人次
|  |  | 质量指标 | 工程完成质量 | 大楼及相关设施建设是否达标使用 | 大楼及设施竣工验收达标可使用 | 2019年大楼土建工程建设、配电设施建设，信息化建设全面竣工验收投入使用，均有按规定完成竣工验收，并在达到可转固定资产条件时按照不同资产类型转为固定资产。
|  |  | 时效指标 | 工程完成进度 | 工程是否按照计划进度完成 | 计划全面完成土建、土方回填、配电、信息化工程 | 2019年土建、土方回填、配电、信息化工程按时按计划完成，按照工程进度及时支付工程款项，不拖欠工程款。
|  |  | 成本指标 | 工程成本节约 | 是否按规定造价咨询和招投标 | 落实工程造价咨询，按规定做好项目招投标和政府采购 | 认真落实项目工程造价咨询，政府采购、招投标等工作，掌握大楼建设每一项工程的投入资金，工程的资金支出，每一笔都需由单位领导审批后报财政部门审批。
|  | 效益指标 | 经济效益指标
|  |  | 社会效益指标 | 社保经办机构总体服务水平 | 服务中心建成后是否提升社保机构服务水平 | 提高社保经办机构总体服务水平 | 服务中心建成后服务水平及服务质量均将有较大提高，办公场所环境优化和信息网络系统的升级，提高了经办人员的办事效率和服务质量，推进社会保险经办服务管理标准化和规范化，优化了服务环境，完善服务设施，方便参保人员，提高社保经办机构总体服务水平。
|  |  | 环境效益指标 | 参保群众办事环境 | 办事环境改善是否更加方便 | 优化参保群众办事环境，便民利民 | 服务中心设施齐全便民，群众办事环境优良，服务窗口井然有序，排队叫号，办事过程流畅，为办事群众节约时间，办事更方便、更快捷。
|  |  | 可持续发展指标 | 机构、环境可持续 | 对机构人员管理及办公空间的影响及是否会对环境造成破坏 | 方便机构人员管理，解决办公空间不足，档案存放空间狭小的问题，确保新建办公场所不破坏环境 | 服务中心投入长期使用，办公场所划分清晰，办公空间宽敞，方便几十名社保工作人员的安排管理，为经办人员提供更好的工作基础，档案存放空间充足；服务中心设置草坪绿化带，且办公大楼排水排污系统符合标准，未对环境造成破坏影响，办公场所。