## Sheet1
巩文工作督查现场存在问题销号清单
责任单位 | 检查项目 | 存在问题 | 整改期限 | 完成情况 | 备注
龙仙镇 | 镇政府大院 | 1.大院各类公益广告宣传不明显，氛围不浓郁； 2.大院车辆停放秩序不够有序； 3.大院内楼梯、过道明显可见牛皮癣； 4.文化站旁大堆垃圾，杂物乱堆乱放；有关制度未上墙，无工作记录，无未成年人活动场所和记录。 | 8月6日前
| 城中村 （结合部） | 1.所查联群村，道路两侧乱扔乱倒、乱竖乱立、乱堆乱放、乱牵乱挂严重；新兴组前水圳垃圾淤堵严重，臭味明显，污水溢流，垃圾倒入水圳明显可见，群众文明卫生素质有待教育提升； 2.所查联群村，核心价值观、文明乡风等公益广告宣传偏少。 | 8月6日前
| 社区 （居民区） | 所查光明路、朝阳路居民区： 1.居民区乱扔垃圾现象普遍存在，地面可见垃圾淤积； 2.居民区乱牵乱挂广告横幅、乱堆乱放杂物、楼梯过道涂贴牛皮癣明显可见； 3.居民区公益宣传非常少，宣传栏残旧、破损很多，未进行更新。 | 8月6日前
住建局 | 主次干道 | 1.所查朝阳路人行道乱开挖、乱铺设现象严重，毁坏花草现象明显； 2.所查建国路、解放路、人民路等路段均有路灯不亮； 3.所查建设一路、二路道路、人行道均有路面坑洼积水，如车站入口右边人行道（老四海酒家门前）严重坑洼积水； 4.所查建设一路、建设二路、二中路等沙井盖破损、堵塞现象较多； 5.所查各主次干道乱竖乱立广告招牌、乱牵乱挂横幅、门店招牌破损飘扬等现象多处可见，严重影响县城形象。 6.所查工业路、康乐路、步行街店外经营、占道摆卖现象明显。 | 8月6日前
| 公共广场 | 1.所查文体广场、龙湖广场占场地经营现象严重。 | 8月6日前
住建局 | 集贸市场 | 所查中心市场： 1.市场“脏乱差”严重，高抬摆卖落实不到位，摊位摆放杂乱，占道摆放明显； 2.市场及四周乱张贴、乱停放、乱牵挂、乱堆放等“六乱”现象严重； 3.卫生保洁相当不到位，明显可见菜叶、塑料袋等垃圾； 4.三鸟售卖区管理较差，活禽室外摆放，严重污染环境； 5.市场道路（牌坊路）破损严重，坑洼不平，污水溢流，对周边环境影响很大。 | 8月6日前
| 公厕 | 所查中心市场公厕： 1.设施破损未及时维护，如门、冲洗设施、照明设施等； 2.蹲厕积粪严重，保洁不及时，异味重； 3.牛皮癣明显可见。 | 8月6日前
| 建筑工地 | 所查锦绣山河建筑工地： 1.公益广告数量较少达不到占30%基本要求，部分围挡张贴广告破损未及时更换； 2.工地文明施工氛围不浓，工地出入口清洗池污水外流，周边积泥积沙明显； 3.工地和工人生活区有卫生死角，工人生活区厕所保洁不彻底，工地周边杂草丛生。 | 8月6日前
交警大队 | 交通秩序 | 1.所查路段有路牌破损或明显倾斜，如农林东路、前进路。 2.所查路段车辆乱停乱放可见； 3.摩托车逆行、闯红灯、加装遮阳伞等现象依然较多； 4.未开展文明交通劝导活动。 | 8月6日前