## Sheet1
附件1-1
县级财政支出项目绩效自评基础信息表
基本情况 | 资金或项目名称 |  | 翁源县农村集体土地确权数据库建设专项资金 |  |  |  | 编码 |  | （由县财政局统一编码） | [5 empty] | 自评 分数 | 佐证材料
| 资金预算支出 功能科目名称 | [5 empty] | 资金预算支出 功能名称编码
| 资金安排文号 |  | 主管部门：翁源县财政局 资金使用单位：翁农请〔2017〕6号 |  |  |  | 评价类型 |  | 期中评价 □ 完成结果评价 √
| 资金主管部门 |  | 翁源县农业局 |  |  |  | 主管部门经办人、联系电话 |  | 陈宜光 2872720
| 资金使用单位 |  | 翁源县农业局 |  |  |  | 资金使用单位经办人、联系电话 |  | 陈宜光 2872720
| 扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型） |  | 1.基本建设类□ 其中：新建 □ 改扩建 □ 2.行政事业专项业务类√ 其中：设备工具采购 √ 修缮 □ 奖励/补贴 □ 会议培训 □ 宣传 □ 科研推广 □ 检测检疫 □ 其他 □ 3.其他 □ |  |  |  | 项目开始时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: 2017 年7月 |  | 项目完成时间（资金主管部门要核实） |  | 计划: 2017年 12月
[9 empty] | 实际: 2017年7 月 | 年9月 |  |  | 实际:2017年 12月
| 扶持项目数量 |  | 主管部门：扶持项目总数 （ ） 个，其中省级 （ ） 个,地市（ ）个，县（市、区） （1） 个； 资金使用单位：子项目（ ）个（如有）。
绩效目标 （20分） | 目标设置 （15分） | 完整性 （5分） | 1.是否设置总目标和阶段性目标：是□ 否√ 2.是否包括预期产出的内容：是□ 否√ 3.是否包括预期效果的内容：是√ 否□ | [11 empty] | 5 | 佐证1、佐证4、佐证5、佐证10
|  | 科学性 （5分） | 1.绩效目标是否明确：是√ 否□ 2.绩效目标是否相关：是√ 否□ 3.绩效目标是否细化：是√ 否□ | [11 empty] | 5
|  | 可衡量性 （5分） | 1.绩效目标是否量化：是√ 否□ 2.绩效目标是否有可衡量指标：是√ 否□ | [11 empty] | 5
| 量化指标 （5分） | 预期产出指标 （3分） | 总目标 |  |  | 分阶段目标 |  |  | 预期产出 | [5 empty] | 3
|  |  | 建设翁源县农村集体土地确权数据库， 购置数据库整套硬件设备 |  |  | 阶段1 |  |  | 服务器-戴尔 |  | R730E-2650V4(高配）、R730E5-2630V4(高配）
[9 empty] | 存储服务器-戴尔 |  | MD3800F(高配）
[6 empty] | 阶段2 |  |  | 操作系统、数据库、HA |  | newstart(2个)、SQL(1个)、HA(1个)
[9 empty] | 防火墙、交换机 |  | TLFW-2000-E10(6个 )、RG--S2910-48GT4XS-E(1个）
[9 empty] | 杀毒服务、系统集成 |  | 服务器杀毒（3个）、系统集成（1个）
|  | 预期效果指标 （2分） | 具体目标 |  |  | 指标值（计划完成水平） |  |  |  | 计划完成时间 |  |  |  |  | 5
|  |  | 绩效指标1 |  |  | R730E-2650V4(高配）、R730E5-2630V4(高配） MD3800F(高配） |  |  |  | 2017.9
|  |  | 绩效指标2 |  |  | newstart(2个)、SQL(1个)、HA(1个) TLFW-2000-E10(6个 )RG--S2910-48GT4XS-E(1个） |  |  |  | 2017.12
[6 empty] | 服务器杀毒（3个）、系统集成（1个） |  |  |  | 2017.12
绩效监控 （30分） | 资金管理 （18分） | 资金到位、支付情况（10分） | 资金来源 | 本次评价资金情况（万元） | [10 empty] | 10 | 佐证2、佐证3、佐证6、佐证7、佐证8、佐证9、佐证11
|  |  |  | 上年度结转结余金额 | 评价年度预算（计划）安排金额 | 实际到位（到达项目单位） |  |  |  |  | 实际支出（项目单位支出） |  |  | 结转结余金额
[6 empty] | 到位金额 |  | 到位率% | 到位时间 |  | 支出金额 |  | 支出率%
合计
中央财政资金
省财政资金
|  |  | 县财政资金 | 0 | 34.805 | 34.805 |  | 100 | 2017.12 |  | 34.805 |  | 100 | 0
其他资金小计
|  | 预算支出及财务核算规范性（8分） | 是否调整预算支出内容：是□ 否√ （如是，请在后面罗列调整内容及金额） |  |  |  | 1 | [5 empty] | 自查违规金额（万元）： 违规情况说明（如有，需附补充资料） |  | 8
2
3
……
|  |  | 是否超范围、标准支出：是□ 否√ 如是，金额（万元）： |  |  | 是否进行财政监督检查或审计： 是□ 否□ 如是，请提供监督检查或审计报告 |  |  | 是否专账核算：是□ 否□ |  |  | 核算凭证是否规范有效： 是□ 否□ 具体情况说明：
| 事项管理 （12分） | 实施程序 （8分） | 组织实施 情况统计 | 内容 | 是否要求 | 按规定应执行的项目数 |  | 实际执行的项目数 |  | 内容 | 是否要求 | 实际执行项目数 | 未执行原因 |  | 8 | 佐证12
|  |  |  | 政府采购 | 是√ 否□ | （ 1）个 |  | （ 1）个 |  | 招投标 | 是√ 否□ | （ 1）个
|  |  |  | 法人负责制 | 是□ 否□ | （ ）个 |  | （ ）个 |  | 设监理制 | 是□ 否□ | （ ）个
|  |  |  | 合同管理制 | 是√ 否□ | （ 1）个 |  | （1 ）个 |  | 其他 | 是√否□ | （1 ）个
|  |  | 调整情况 | 有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目） |  | （ 0）个 | 按要求应办理报批手续的项目数量 |  |  | （ ）个 | 实际批复调整的项目数 |  | （ ）个
调整内容:
调整原因及批复文件：
未办理批复的项目及原因：
|  |  | 验收情况 | 是否按规定进行验收 是□ 否□ |  |  |  |  | 如不需办理验收，具体原因说明：
|  |  |  | 验收时间: |  | 验收单位: |  | 办理验收手续项目数: | （ ）个 | 验收程序:
项目已完成未办理验收的说明
|  | 管理情况 （4分） | 部门监管 | 计划自查次数： | （ 1）次 | 实际自查次数： | （ 1 ）次 | 完成自查率 | 100% | 监管方式 |  |  |  |  | 4
绩效结果 （50分） | 经济性 （5分） | 预算(成本)控制（5分） | 34.8050 （资金使用单位填报）1.结余或超支情况：本评价年度的项目预算（ 34.8050 ）万元，实际按进度支付（ 34.8050 ）万元，截止评价期，本评价年度实际结余或超支（ 34.8050 ）万元； 2.具体情况：（1）项目未按预算支付造成结余 □ ，原因分析： （2）采取措施形成的节约资金 □ ，主要措施： （3）其他原因造成的结余或超支 □ ，主要情况（包括超支的资金来源）： （主管部门填报，并附汇总表）1.结余项目： □个 ；2. 超支项目： □个 | [11 empty] | 5 | 项目预算、支出资料等
| 效率性 （10分） | 完成进度（5分，主管部门填报汇总数，资金使用单位填报单个项目情况) | 项目时间安排 | 项目开始时间 |  | 计划：2017 年 6 月 |  |  | 进度安排 合理性 | 计划实施内容 |  | 起止时间 | 实际完成进度 |  | 5 | 佐证7、佐证11
[6 empty] | 实际： 2017 年 9-12 月 |  |  |  | 服务器-戴尔、存储服务器-戴尔 |  | 2017.6-217.9 | 完成
|  |  |  | 项目完成时间 |  | 计划：2017年9-12月 |  |  |  | 操作系统、数据库、HA防火墙、交换机 |  | 2017.9-2017.12 | 完成
[6 empty] | 实际：2017年9-12月 |  |  |  | 杀毒服务、系统集成 |  | 2017.9-2017.12 | 完成
|  |  | 完成项目数 | 整体计划完成项目数（ ）个，实际按计划完成项目数（ ）个，未按计划完成的项目数（ ）个。
|  |  | 产出目标完成情况（与目标设置中的预期产出对比） | 分阶段 |  | 产出 |  | 实际完成情况 |  |  |  | 未按计划完成原因
|  |  |  | 阶段1 |  | 服务器-戴尔 |  | 按计划完成
[6 empty] | 存储服务器-戴尔 |  | 按计划完成
|  |  |  | 阶段2 |  | 操作系统、数据库、HA |  | 按计划完成
[6 empty] | 防火墙、交换机 |  | 按计划完成
[6 empty] | 杀毒服务、系统集成 |  | 按计划完成
|  | 完成质量 （5分） | 质量目标完成情况：依照预算计划，按质、按量全面完成，且通过验收 |  |  |  |  | 未完成原因（如是）： |  |  |  | 有无发生质量、安全事故： 有□ 无√ |  |  | 5 | 佐证7、佐证11
| 效果性 （30分） | 社会经济效益（25分，对应于效果性绩效指标） | 完成情况信息项 | 实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析） |  |  |  | 与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析） |  | 未完成目标值原因分析 |  |  |  |  | 25
|  |  | 绩效指标1 | 依照预算计划，按质、按量完成采购，全县农村集体确权数据库建设完成，为确定了全县耕地面积、保障了集体资源的充分利用，通过确权维护了农民承包地的合法权益，带给了农村的社会和谐稳定。 |  |  |  | 100%
|  |  | 绩效指标2 | 依照预算计划，按质、按量完成采购，全县农村集体确权数据库建设完成，为确定了全县耕地面积、保障了集体资源的充分利用，通过确权维护了农民承包地的合法权益，带给了农村的社会和谐稳定。 |  |  |  | 100%
|  | 可持续发展 （5分） | 1.机构可持续： 可持续 ； 2.机制可持续（如管护、经费投入等）：可持续 3.政策或制度可持续： 可持续 ； 4.环境可持续(是否对环境造成负面影响）：对社会无负面影响 | [11 empty] | 5
| 公平性 （5分） | 公共属性（5分，公众满意度） | 项目的建设完成公平、合理，专家、使用者、政府部门满意。项目的建设围绕资金量进行采购，安装。最大的充分利用资源，让效益最大化，为社会、为农村的现代农业大发展奠定基础，维护了广大农户的承包土地的合法权益，让农村在稳定的大环境下实现农业现代化。 | [11 empty] | 4