## 填写说明
附件2
县级财政支出项目绩效自评报告
项目名称： | 第三次全国农业普查
县级项目主管部门（公章）: | 翁源县统计局
填报人姓名： | 张兰娟
联系电话： | 0751-2821600
填报日期： | 2018-06-15
一、项目基本情况及自评结论
（一）项目用款单位简要情况。 | 翁源县统计局是我县第三次全国农业普查牵头单位，组织、统筹和协调第三次全国农业普查按照农业普查方案有序推进，确保农业普查按时、按质、按量完成我县农业普查工作。
（二）项目实施主要内容及实施程序。 | 根据《全国第三次全国农业普查方案》，第三次全国农业普查的普查时点为2016年12月31日，普查时期资料为2016年年度资料，将对翁源县境内农村住户、城镇农业生产经营户、农业生产经营单位、村民委员会、乡镇人民政府等情况进行普查。2017年是第三次全国农业普查普查登记及数据处理阶段
（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。 | 我局严格按照农业普查方案要求和计划安排，圆满完成全县73567户农户、1510户规模户及610户农业经营单位的入户登记及数据审核验收。绩效目标20分，绩效监控29分，绩效结果49分，项目自评分数为98分。主要是该项目核算不是专账核算，项目完成质量有进一步提升的空间。
二、绩效表现
（一）资金使用绩效。 | 本项目资金用于农业普查各项费用支出如普查员劳务费，各镇工作经费、差旅费、材料物资等支出。项目推进方面，通过及时发放普查员补贴，极大的提高了普查员的工作热情和工作积极性。在规定的时间内完成复杂艰巨的普查任务；项目质量方面，普查员补贴及各镇工作经费的发放70%金额按照工作量来计算发放，30%的金额按照工作质量来分配，普查数据质量好的乡镇30%部分分配的金额就多，质量差的乡镇分配的金额少，通过设置按质分配的资金的方式提高项目完成质量。
（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。 | 2017年第三次全国农业普查项目中的短板为完成质量，农业普查是一个系统性项目，任务较重，需要在有限的时间内完成大量的入户登记工作、数据审核和验收工作，因人力有限、人员培训不到位、各镇领导重视程度不同导致极个别镇入户登记进度缓慢、入户登记数据质量较差等，使得农业普查项目质量有待提高。
三、改进意见
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。 | 无。