附件2：

2018年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度）省级资金绩效自评报告

（韶关市翁源县）

- 一、基本情况

（一）2018年省财政下达我市“完善农业支持保护制度”预算指标53.07万元，我市于2018年10月30日制定项目资金分配方案将预算指标和任务清单分解下达到县或项目承担单位，各县（市、区)在2018年 11 月 1 日前均已制定实施方案将预算指标和任务清单分解下达到具体项目。

（二）省级专项资金到位情况。截至2019年3月31日，省级资金落实到位  53.07  万元。

- 二、实施情况及结果

- 我县“两区”划定市下达划定任务为17.69万亩，划定工作技术服务项目邀请招标结果，服务费为98.3万元，省财政资金53.07万元，县自筹45.23万元。实际划定面积17.78万亩，对比增加划定面积900亩。

三、项目管理

我县“两区”划定工作经与技术服务单位广东邦鑫勘测科技股份有限公司密切配合协作，农业局对项目进行监管，开展专项检查、督查、验收考核等，圆满超额完成任务，“两区”划定工作进度走在全省前列，受到全省通报表杨。

四、存在问题和改进建议

无。

翁源县农业农村局

2019年7月10日