附件3：

2018年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）对下转移支付资金（第一批）

（省级）绩效自评报告

（翁源县）

**一、基本情况**

（一）2018年省财政下达我市“构建现代农业体系”预算指标40万元，韶关市于2018年9月7日制定项目资金分配方案将预算指标和任务清单分解下达到我县，我县在2018 年9月23日前均已制定实施方案将预算指标和任务清单分解下达到具体项目。

**（二）省级专项资金到位情况。**截至2019年3月31日，省级资金落实到位 40万元。

**二、实施情况及结果**

按照项目分类，该项目资金属于第（十）“三高”农业和发展粮食生产项目。

**三、项目管理**

**（一）、实施操作流程**

项目资金到位后，翁源县农业局指导实施单位：翁源县得宝家庭农场制定了实施方案，并组织了专家进行评审，并根据专家评审意见进行修改完善后组织实施。

**（二）、项目建设内容**

2.1 项目建设地点

翁源县江尾镇鹤仔村

2.2 项目建设内容

本着突出重点、形成规模、优势配套的原则，以发展高质、高产、高效的三高农业为目标，发展当地特色种植产业、加强农产品加工能力和流通能力，根据项目要求，本次项目引进种植特色红薯示范区200亩，配套建设加工生产线，内容主要包括以下几个方面。

2.2.1基础设施建设

（1）建设配套加工厂房2000平方米，砖墙结构，钢架立柱，10cm厚彩钢板屋顶、混凝土硬底化；

（2）建设储藏冷库400m³，隔热12cm厚彩钢板结构，高2.5米，隔热地板，20匹压缩风机。

2.2.2 新品种引进

（1）引进特色番薯品种“鹤仔红薯”，种植示范200亩。

2.2.3 加工生产线建设

（1）购置LSG0.1-0.04锅炉1台；

2.2.4 示范推广与培训

（1）通过现场观摩及专家授课形式举办新品种特色红薯种植培训班、红薯加工培训班2期，培训300人以上/次。

2.3 技术路线

品种选择：“鹤仔”红薯。

品种特点：红心高糖份；抗病性强、抗逆性好，亩产高，果形稳定。

**技术（工艺）流程：**

红薯种植基地的选择优良品种的选择基地管理种苗处理田间翻耕松土与基肥配制苗期管理土壤改良与处理定植田间管理中耕除草植株调整灌溉水源有害生物综合防治生长期有害生物综合防治采挖清洁加工。

在实施过程中翁源县农业局组织种植业管理股人员对项目执行情况进行专项检查、督查并进行验收考核，圆满完成各项建设任务。

**四、绩效目标**

4.1 经济效益

项目实施完成后，经济效益明显：

（1）200亩“鹤仔”红薯引进示范种植，亩产达2010公斤以上，按销售均价2元/斤计，每亩产值8020元，200亩种植区增加产值160.4万元，种植利润77.4万元。

1. 加工生产线投入使用后，可实现每日加工红薯干500公斤。按加工后市场销售价格40元/公斤计，年可增值加工产值约140万元左右，实现加工利润68万元以上。
2. 加工生产线投入使用后，可实现每日加工红薯粉150公斤，年可生产红薯粉18000斤，消耗红薯原料12.5万公斤。按目前市场销售价格20元/斤计，年可增加加工产值72万元，加工利润14.4万元。

综上，发展“三高”农业特色红薯引进和加工线项目建设完成后，年可增加农业产值370多万元，实现年利润159.8万元。

4.2 社会效益

项目建设200亩特色红薯种植示范区及加工生产线，通过直接带动和间接辐射作用，带来了显著的社会效益。

一是通过200亩种植示范区辐射、举办2期栽培、加工培训班的形式，培训300人次以上，将带动当地农户发展种植低投入、高产出的特色红薯种植200多，户均增加种植面积10多亩，带动增加种植面积2000多亩，带动每户农户增收5000多元。二是通过建设加工生产线和冷库项目，每年可消耗周边农户生产的红薯40多万公斤。同时通过冷库保鲜，可降低市场价格波动风险，增加种植效益，促进农民收入。三是通过对农产品进行初加工，加工产品有“人参红薯干、人参红薯粉、冬瓜干、南瓜干、大心菜干、脱水蔬菜”等，不仅能提高产品附加值，增加农民的经济效益和发展产业的积极性，还能解决生鲜产品贮运周期短、销售周期紧的问题，进行产业链升级，能扩大销售范围和销售方式，从而带动整个产业的发展，对打造翁源特色农业品牌也有非常积极的帮助。

4.3 生态效益

发展特色新品种红薯种植项目，一可以充分利用了荒地、低值旱地、山坡地的土地资源，翁源县属于山地丘陵地区，10度以上坡地面积有18万亩，特色红薯种植对地形要求低，不仅能充分发挥出了土地的使用价值，还能提升植被覆盖率，保持水土；二是特色新品种红薯抗病性强、抗逆性好，对肥料、农药需求低，对生态环境无破坏，避免因传统模式的种植方式造成对生态环境的破坏，有效提高绿色植被的覆盖率，美化、绿化了生态环境。

**五、存在问题**

在本项目实施过程中遇到8—10月干旱天气，生产基地喷灌设施安装不够及时，造成红薯生长受到影响，产量不够理想，直接造成了一定的经济损失。

翁源县农业农村局

2019年7月9日

附件4：

2018年乡村振兴战略专项资金（推进美丽宜居乡村建设）绩效自评报告（模板）

（ 县）

一、基本情况

（一）我县于201 年 月 日收到省财政下达的“推进美丽宜居乡村建设”预算指标10000万元，按规定程序，201 年 月 日拟定了项目实施方案并向社会公示，201 年 月 日完成备案。

（二）项目主要内容及实施程序。

1.简介项目的主要内容（包括示范片区域范围、子项目、目标任务、完成时间规划等）。

2.实施程序。

二、实施情况及结果

1.项目实施进展情况。

2.资金使用进度。

3.目前项目已取得的效果。

四、存在问题和改进建议

（一）存在问题。按项目实施过程中遇到的问题反映。

（二）改进建议。针对专项资金分配、使用、监管、考核等和实施过程遇到的问题，特别是拟在下一步工作中调整完善有关工作的计划。

自评单位名称:

日期:

说明：自评报告由承担项目的县撰写，地市收集后直接提交省农业农村厅。