筹建翁源县公共服务中心“一门式一网式”

综合服务窗口工作方案

为贯彻落实省、市、县关于“一门式一网式”政府服务模式改革的工作部署，升级改造县级服务大厅，建设我县“一门式一网式”综合服务窗口，推行“一门式一网式”政府服务模式改革，特制定本方案。

一、分类建设综合服务窗口

（一）设立综合服务窗口。综合服务窗口按照先易后难、先自然人后法人的原则，集中受理目前进驻县公共服务中心服务大厅的部分自然人事项和较为简单的法人事项，按照“前台综合受理、后台分类审批、限时办结、统一窗口出件”原则，实行“一窗受理”，通过网上办事大厅网上申报受理系统流转到相关职能部门进行审批，按事项办理的难易限定审批部门的办理时间，再统一由综合服务窗口出证。综合服务窗口由县行政服务中心管理，所有进驻综合服务窗口内的事项实行“一窗通办”。

（二）按照服务主题，在服务大厅设置“企业登记区”、“经营许可区”、“项目投资区”等三个法人事项专题服务区域，以及“便民服务区”。将目前进驻县公共服务中心的各职能部门专设窗口按照相近或相关的事项，或者相同行业、领域内的事项进行整合，调整在同类区域。各部门的专业事项由本部门窗口自行办理，需由两个以上部门协同办理的事项按照协同办理原则，实行联审联办。“便民服务区”集中与群众生产生活密切相关的企事业单位的公共服务事项和中介服务事项，由相关单位设置服务窗口自行办理。

（三）鉴于有关业务的复杂性和特殊性，分别设置“公安服务窗口”、“供电服务窗口”、“工商服务窗口”、“税务服务窗口”、“国土服务窗口”、“司法服务窗口”、“环保服务窗口”，实行专窗管理。有关单位要结合“一门式一网式”建设的要求和标准，按照便民、利民的原则，加强对专窗的管理，完善办公设施设备，方便群众办事，实现“一窗通办”。

二、改装实体服务大厅

目前县公共服务中心服务大厅共有两层对外服务场地，进驻20个单位，设置20个窗口。拟作以下改装：

（一）一楼分类设立功能区。

因公安和供电窗口业务的专业及特殊性，分别设置独立的“公安服务窗口”、“供电服务窗口”和“24小时公安网上办事自助服务区”；在“公安服务窗口”和“供电服务窗口”分别挂牌标示“网上办事自助服务区”，分别安放公安和供电的自助服务设备。

（二）二楼分类设立功能区。

1.设置服务大厅“咨询服务区”、“网上办事自助服务区”。

（1）咨询服务区：由44、45、46室组成，安排导办人员，方便群众咨询以及填表等办理事项。

（2）网上办事自助服务区：集中安放政务服务自助终端机、计生、国税、地税、人社等自助服务设备以及放置连接网络的办公设备（含电脑、高拍仪、打印机、USB上传接口、办公桌椅等），便于群众上网办事。

2.设立“综合服务窗口”。由1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12室组成，进驻县安监局、县财政局、县民政局、县气象局、县文广新局、县档案局、县体育局、县旅游局、县教育局、县卫计局、县人社局、县交通运输局、县残联、县人防办、县金融办等15个部门的行政许可和公共服务事项，作为第一批综合服务业务。其余部门的行政许可和公共服务事项，将根据实际，分批次进驻综合服务窗口。

3.设立服务功能区。

（1）便民服务区：由13、14、15室组成，安排农业、水务、林业等单位窗口。

（2）国土服务窗口：由16、17、18室组成，作为国土行政许可和公共服务事项业务的专题服务区

（3）司法服务窗口：由19、20、21、22室组成，作为司法行政许可和公共服务事项以及公证业务的专题服务区。

（4）工商服务窗口:由23、24、25、26、27、28室组成，作为工商行政许可和公共服务事项业务的专题服务区。

（5）税务服务窗口：由29、30、31、32室组成，作为国税、地税行政许可和公共服务事项业务的专题服务区。

（6）环保服务窗口：由33、34室组成，作为环保行政许可和公共服务事项业务的专题服务区。

（7）项目投资服务区，由35、36、37、38、39、40、41、42、43室组成，分别安排县发改局、县经信局、县住建局、县食药监局、县消防大队、社会投资项目综合受理窗口等单位窗口。

三、明确工作进度

根据改革的推进，省统一开发的“一门式一网式”信息系统已于2017年1月实施，县级行政许可和公共服务事项原则上要求统一在系统上办理。工作进度计划如下：

（一）2017年7月31日前，完成有关筹建一门式一网式综合服务窗口工作方案的起草，征求各部门和单位对方案的建议和意见，以及涉及业务和办公场地调整的有关部门和单位的沟通协调工作。启动综合服务窗口工作人员招聘和信息系统配套设施设备的招标采购工作。

（二）2017年9月底前，完成办公场地改造、各类功能区有关标识的制作和上墙、综合服务窗口的设置和窗口调整工作。

（三）2017年11月前，综合服务窗口正式向社会提供服务，试运行网上统一申报受理系统，开展基本业务办理。拟并入综合服务窗口业务的部门将作为县行政服务中心的非常驻单位，不再设立专门窗口。在综合服务窗口正常对外工作之前，设置过渡期。过渡期间，有关单位的业务人员和业务办理的设施设备整体登记后进驻综合服务窗口，由县行政服务中心负责日常管理，承担综合业务办理工作，负责综合服务窗口工作人员的业务培训和指导工作。过渡期结束后，采用联络员工作机制，有关单位指定人员定期到综合服务窗口轮值，采用电话、微信、远程办公、视频办公等方式开展业务。

（四）2017年12月前，按照“便民、高效”的原则，逐步调整和整合办事大厅各类服务窗口的行政许可和公共服务事项，完善我县“一门式一网式”政府服务模式的改革。

四、工作原则

（一）集中服务：按照《中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公室<关于我省全面推进政务公开工作实施意见>的通知》（粤办发〔2016〕22号）关于：“进一步规范部门和办理事项进驻管理，凡是与企业和群众生产生活密切相关的审批和服务事项都应进入政务服务中心办理”的要求，县级行政许可和公共服务事项统一纳入县公共服务中心服务大厅和网上办事大厅，真正实现“厅外无审批”的集中服务。

（二）统一办理模式：实行公共服务中心服务大厅和网上办事大厅的统一入口，县级行政许可和公共服务事项原则上按照“前台综合受理、后台分类审批、限时办结、统一窗口出件”的办理模式，通过全市统一的网上申报受理系统办理。

（三）统一事项标准：实行进驻事项标准化，受理清单标准化，完善简化受理清单和样表，精简受理材料，进一步优化各事项审批流程、缩减审批时限。严格按照受理清单收件，实施受理审批监管相分离，规范事项从受理到决定全流程运转，打造公开、高效、规范、廉洁和具有韶关特色的行政审批服务新模式，促进规范化、法治化、服务型政府的建设。

（四）一窗通办：按照“受审分离”的运行模式，各部门将审批服务事项的受理相对剥离，授权集中到县公共服务中心综合服务窗口，综合服务窗口的业务实行一窗通办；各专题服务区内属于本部门专设服务窗口的专业事项，在本部门窗口内所有业务要求实行一窗通办。

五、责任主体及职责

（一）各审批职能部门、提供公共服务的企事业单位（下称“部门”）职责。

1.组织经县政府公布的行政许可及公共服务事项目录中所列事项，进驻到县公共服务中心服务大厅实行“一窗通办”；按照相关规定具体实施事项的取消、下放、调整等工作。

2.组织本部门内设审批机构实施审批（审查）或协调本部门其他科室做好审批（审查）。选派具有承担行政审批（审查）工作相应身份和能力的公务人员进驻在县公共服务中心服务大厅保留的专窗承担事项审批（审查）工作，及其他辅助工作；负责配合县行政服务中心开展受理业务咨询，负责对专业性极强或对审查有特殊需求的业务及综合服务窗口业务提供咨询等审批（审查）前服务；组织审批机构人员到县公共服务中心服务大厅现场办公（非常驻单位审批机构人员原则上每周到县公共服务中心服务大厅现场办公不得少于1天），并通过远程视频、电话、网络等形式提供实时审批（审查）和咨询服务。

3.充分向本部门窗口组长（一般为内设审批机构负责人）授权，原则上应包括但不限于以下权力：（1）对即办件（即按规定可以当场或当天办结的事项）的直接审批权，由窗口直接受理、审核、发证（结果文书）。（2）对承诺件（在规定期限内应当办结的事项）、上报件〔需要报经上一级机关审批（审查）并作出决定的事项〕的初审处置权。（3）对联办件（需要经多个部门联合办理的事项）的协调处置权，即协调本部门相关科室组织联合审批或参与其他部门组织的联合审批。（4）对确需技术论证或踏勘等环节的事项，协调相关人员按要求完成。（5）收费事项的执行权。

4.负责事项受理清单及样本和行政审批受理单样表(有数据字典的需提供数据字典)、办事指南、业务手册的编制工作，并在发生变化后即时报送县编办、县行政服务中心(加盖本部门公章)予以更新。

5.负责编制、提供和更新业务咨询知识库，根据需要提供个性化的办事攻略、办事指引、办事导览等服务,会同县行政服务中心协调解决综合受理有关疑难问题或相关投诉。

6.负责将本部门进驻到县公共服务中心综合服务窗口的事项的业务受理权委托给县行政服务中心，并对窗口工作人员进行业务培训和在岗指导。

7.负责对县行政服务中心转来的受理材料按时按程序完成审批（审查）、作出决定，制作结果文书或证件，并及时转交或抄送县行政服务中心。

8.负责采用网上申报受理系统办理审批（审核）业务或推动本部门业务审批系统与网上统一申报受理系统进行对接，如确无法对接，需将必要受理、审批（审核）、办结等环节信息和基础数据信息录入网上统一申报受理系统。

（二）县行政服务中心职责。

1.负责县公共服务中心服务大厅“一门式一网式”的具体落实工作，以及相关配套服务区域的日常管理。

2.负责根据受理清单及样本、业务咨询知识库提供业务受理、咨询，组织各部门提供专业性极强、对审查有特殊需求的业务及综合服务窗口的业务咨询等审批（审查）前服务。

3.负责县公共服务中心服务大厅导办工作，并根据需要提供相应导办服务。

4.负责县公共服务中心服务大厅综合受理工作。根据各部门提供的事项受理清单及样本对申请材料是否齐备、规范进行核查，对服务对象身份类证明及相关证件原件与复印件是否一致进行核验，收取申请材料并出具相关文书。根据业务种类负责安排材料签收、分发等处理。

5.负责将受理的审批（审查）业务移交各部门并跟踪后续审批（审查）等相关工作。

6.核对各部门办理结果文书或证件，扫描存档，通知领证，以及对快递寄送件进行签收、寄发、登记等处理。

7.负责在网上统一申报受理系统上录入必要的受理、审批（审查）、监管和出件信息。